# 미래소재디스커버리지원+ 사업 연구기획 보고서

작성일: 2026년 3월 18일

근거 논문: Seung-Mo Lee et al., *"Greatly Increased Toughness of Infiltrated Spider Silk"*, Science 324 (5926), 488–491 (2009). DOI: 10.1126/science.1168162

지원 사업: 2026년도 미래소재디스커버리지원+ 사업 신규과제 공모 (과기정통부 공고 제2026-0246호)

## 목차

연구 배경 — Science 논문 핵심 개념

지원 사업 개요

분야 선택 및 전략적 판단

제안 연구 방향

연구팀 구성 — 참여 기관 및 역할

추천 연구자

응용 분야 및 기대효과

시대적 의미 및 타당성 검토

향후 일정 및 준비사항

## 1. 연구 배경 — Science 논문 핵심 개념

### 1.1 논문 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제목 | Greatly Increased Toughness of Infiltrated Spider Silk |
| 저자 | Seung-Mo Lee, Eckhard Pippel, Ulrich Gösele, Christian Dresbach, Yong Qin, C. Vinod Chandran, Thomas Bräuniger, Gerd Hause, Mato Knez |
| 학술지 | Science Vol. 324, No. 5926, pp. 488–491 |
| 발표일 | 2009년 4월 24일 |
| DOI | 10.1126/science.1168162 |
| 소속 | Max Planck Institute of Microstructure Physics, Halle, Germany (현재: 한국기계연구원 KIMM) |

### 1.2 핵심 기술: MPI (Multiple Pulsed vapor-phase Infiltration)

기존 ALD (Atomic Layer Deposition)
  → 딱딱한 무기재료 표면에 얇은 박막 코팅

MPI (Multiple Pulsed vapor-phase Infiltration) [신기술]
  → 부드러운 생체고분자 내부로 금속 이온 침투
  → 단백질 내 수소결합 → 금속 배위결합/공유결합으로 전환
  → 소재 자체의 내부 구조 변환

### 1.3 핵심 발견

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 적용 금속 | Al (TMA/H₂O), Ti (TIP/H₂O), Zn (DEZ/H₂O) |
| 주요 결과 | 최대 응력(σₘₐₓ), 최대 변형률(εₘₐₓ) 동시 향상 → 인성(toughness) 극적 증가 |
| 구조 변화 | β-시트 결정립 크기 감소 + 비정질 영역 증가 (WAXS 확인) |
| 결합 전환 | 수소결합 → Al³⁺/Ti⁴⁺/Zn²⁺ 금속 배위결합·공유결합 |
| 환경 안정성 | 습도·온도 변화에 대한 민감도 극적 감소 (<3% 수축) |
| 파급성 | 거미줄에 국한되지 않음 — 콜라겐 등 모든 생체고분자 적용 가능 |

### 1.4 기술의 혁신성

"자연에 존재하지 않는 제3의 물질 클래스를 창출"

금속도 아니고, 고분자도 아닌 금속-단백질 하이브리드 소재

기존 소재의 상충관계(강도 ↑ → 취성 ↑)를 동시에 극복

증기상 공정으로 나노미터 수준의 정밀 제어 가능

원자 수준의 금속 분포를 생체고분자 내에 프로그래밍 가능

## 2. 지원 사업 개요

### 2.1 사업 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업명 | 미래소재디스커버리지원+사업 |
| 공고번호 | 과기정통부 공고 제2026-0246호 |
| 주관부처 | 과학기술정보통신부 |
| 전문기관 | 한국연구재단 |
| 총 연구기간 | 2026.7.1. ~ 2031.6.30. (5년) |
| 총 연구비 | 75억원 (과제당 최대 15억원/년) |
| 선정 과제 수 | 3개 내외 |
| 접수 마감 | 2026.4.3.(금) 18:00 |

### 2.2 연구비 지원 계획 (과제당)

| 연차 | 기간 | 연구비 |
| --- | --- | --- |
| 1차 | 2026.7.1 ~ 2026.12.31 | 7.5억원 |
| 2차 | 2027.1.1 ~ 2027.12.31 | 15.0억원 |
| 3차 | 2028.1.1 ~ 2028.12.31 | 15.0억원 |
| 4차 | 2029.1.1 ~ 2029.12.31 | 15.0억원 |
| 5차 | 2030.1.1 ~ 2030.12.31 | 15.0억원 |
| 6차 | 2031.1.1 ~ 2031.6.30 | 7.5억원 |

### 2.3 3대 중점 추진 분야

| # | 분야명 | 개념 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| ➊ | 미지 개척 신물성 소재 | 기존 고전적 물리·화학적 특성을 초월하거나 기존에 없던 특성을 구현 | 초격자 구조화, 양자물성 발현 |
| ➋ | 신체한계 극복 인간증강 소재 | 손상된 신체 기능 보조, 생물학적 한계 극복 | 장기적용 소재, 고내구성 소재, 생체전자 소재 |
| ➌ | 환경 친화 지속가능 소재 | 탄소중립, 자원순환, 에너지자립 | 재활용·생분해성 소재, 에너지 저장·하베스팅 소재 |

### 2.4 사업의 핵심 요건: 신연구방법론

AI, 자율실험, 계산과학, 실시간 다중물성 분석 기법 등 최근 발전한 디지털기술을 접목한 신소재 개발 방법론 필수 포함

## 3. 분야 선택 및 전략적 판단

### 3.1 최적 분야: ➊ 미지 개척 신물성 소재 (강력 추천)

#### 선택 근거

| 평가 항목 | ➊ 미지개척 신물성 | ➋ 인간증강 | ➌ 지속가능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 논문 연계성 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 기술 차별성 | 매우 높음 | 중간 | 낮음 |
| 경쟁 과제 수 | 적음 | 많음 | 매우 많음 |
| 창의성·원천성 | 최고 | 중간 | 낮음 |
| 신연구방법론 부합 | ✅ | △ | △ |

#### 논리적 연결고리

Science 논문 (2009)
  ↓ MPI 개념 확립
  ↓ 금속-단백질 배위결합 = 새로운 물질 클래스
  ↓
➊ 미지 개척 신물성 소재
  = "기존의 고전적 물리·화학적 특성을 초월"
  = 금속(강도↑, 취성↑) + 고분자(연성↑, 강도↓)의 한계를 동시 극복
  = 자연계에 없는 금속-단백질 하이브리드 물질 클래스

### 3.2 제안 과제명 (안)

"증기상 원자적 금속 침투(MPI)를 통한 금속-생체고분자 복합 신물성 소재 개발: AI·계산과학 기반 설계와 기존 소재 한계를 초월하는 초고인성·다기능 바이오하이브리드 소재 원천기술 확보"

## 4. 제안 연구 방향

### 4.1 연구 핵심 메시지

*"2009년 Science에 발표한 MPI 개념은 금속과 생체고분자가 원자 수준에서 결합된, 전혀 새로운 물질 클래스의 가능성을 열었다. 본 과제는 이를 체계적으로 확장하여, AI 설계–MPI 합성–다중물성 분석의 통합 신연구방법론으로 기존 소재의 물리적 한계를 초월하는 금속-생체고분자 신물성 소재군을 개척한다."*

### 4.2 연구 로드맵

Phase 1 (1~2년차): 기반 구축
  ├── MPI 공정 다종 생체고분자로 확장 (케라틴, 엘라스틴, 피브로인, 콜라겐)
  ├── AI/ML 기반 최적 금속-단백질 조합 스크리닝
  ├── 실시간 다중물성 분석 플랫폼 구축
  └── 분자동역학(MD) 시뮬레이션으로 침투 메커니즘 규명

Phase 2 (3~4년차): 신물성 구현
  ├── 목표 물성 영역 달성 (σ > 4 GPa + ε > 60% 동시 달성)
  ├── 금속-단백질 계면 나노구조 원천 데이터 축적
  ├── 신규 금속 전구체 합성·적용 (다기능성 확보)
  └── 원천특허 포트폴리오 구축 (IP-R&D)

Phase 3 (5~6년차): 응용·고도화
  ├── 응용 분야별 최적 소재 설계 플랫폼 확보
  ├── 국제 공동연구 및 기술이전 추진
  └── SCI 논문 발표 (Nature/Science 계열 목표)

### 4.3 신연구방법론 (필수 요건 대응)

| 방법론 | 적용 내용 | 담당 기관 |
| --- | --- | --- |
| AI/머신러닝 | 금속 전구체–단백질 조합 최적화 예측 | KAIST 서동화 교수팀 |
| 계산과학(DFT·MD) | 금속 침투 메커니즘 원자 수준 해석 | KAIST 유승화 교수팀 |
| 자율실험 | MPI 공정 파라미터 자동 최적화 | KIMM (주관) |
| 실시간 다중물성 분석 | In-situ 기계물성·나노구조 동시 측정 | KIMM + KRISS |

## 5. 연구팀 구성 — 참여 기관 및 역할

### 5.1 전체 구성

[주관] 한국기계연구원 (KIMM) — 이승모 박사
    │
    ├── [공동1] 포항공과대학교 (POSTECH) — 차형준 교수
    ├── [공동2] 한국과학기술원 (KAIST) — 유승화 교수
    ├── [공동3] 한국과학기술원 (KAIST) — 서동화 교수
    ├── [공동4] 서울대학교 (SNU) — 남기태 교수
    ├── [공동5] 연세대학교 (Yonsei) — 조승우 교수
    └── [위탁] 한국표준과학연구원 (KRISS) — 바이오물질측정그룹

### 5.2 기관별 상세 역할

| 기관 | 구분 | 핵심 역할 |
| --- | --- | --- |
| KIMM | 주관 | MPI 공정 개발·최적화, 기계물성 평가, 과제 총괄, 자율실험 플랫폼 |
| POSTECH | 공동1 | 재조합 단백질 기질 공급, 단백질 구조 제어, WAXS/SAXS 구조 분석 (PLS-II 방사광) |
| KAIST (유) | 공동2 | 거미줄·생체고분자 전산모사, 분자동역학으로 MPI 메커니즘 규명 |
| KAIST (서) | 공동3 | AI/ML 기반 금속-단백질 조합 최적화 (신연구방법론 핵심) |
| 서울대 | 공동4 | 금속-단백질 결합 화학 규명, 신규 전구체 합성, 나노구조 분석 |
| 연세대 | 공동5 | 생체적합성 평가, 조직공학 응용 검증, 응용 시나리오 발굴 |
| KRISS | 위탁 | 표준 나노측정, NMR·TEM 독립 검증, 물성 국가표준 비교 |

## 6. 추천 연구자

### 6.1 KIST (한국과학기술연구원)

| 연구자/부서 | 전문분야 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 생체재료연구센터 김유찬 박사 | 생분해성 금속, 생체재료, 나노복합재 | 금속-단백질 소재 생체 내 거동 분석 |
| 바이오닉스연구센터 | 생체모방 소재, 바이오닉스 | 응용 시나리오 확장 |

### 6.2 POSTECH (포항공과대학교)

| 연구자 | 전문분야 | 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| 차형준 교수 ⭐ (화학공학과) | 홍합 접착단백질(MAP), 재조합 거미줄·실크 단백질, 생체모방 하이드로겔 | "홍합박사" — 재조합 단백질 소재 분야 국내 최고 권위자. Science 논문 거미줄과 직접 연결. |

차형준 교수 시너지 포인트: 차교수가 생산한 재조합 거미줄 단백질 섬유에 MPI 적용 시 → 완전히 새로운 신소재 창출 가능 (논문 확장의 자연스러운 흐름)

### 6.3 KAIST (한국과학기술원)

| 연구자 | 전문분야 | 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| 유승화 교수 ⭐ (신소재공학과) | 거미줄 모사 인공 생체섬유, 분자모델링, 전산모사 | Science 논문과 동일 소재(거미줄) 를 전산 관점에서 연구. MIT, FSU, Tufts 공동연구 경험. |
| 서동화 교수 (신소재공학과) | DFT·MD·머신러닝 소재 설계, HCR 세계 상위 1% | AI/ML 신연구방법론 담당. 계산과학 역량 세계 최고 수준. |

### 6.4 서울대학교

| 연구자 | 전문분야 | 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| 남기태 교수 ⭐ (재료공학부/바이오엔지니어링전공) | 금속-단백질 하이브리드 나노소재, 바이오영감 나노합성 | MIT 박사(2007 Outstanding PhD Award). "Metal–Protein Hybrid Materials" 분야 국내 최고. 대통령 젊은과학자상(2018), POSCO TJ Park상(2022), 과학기술훈장(2023). |

남기태 교수 연구실(BMNL): ACS Applied Bio Materials에 "Metal–Protein Hybrid Materials with Desired Functions and Potential Applications" 발표 — 본 제안과 거의 동일한 연구 방향

### 6.5 연세대학교

| 연구자 | 전문분야 | 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| 조승우 교수 (생명공학과) | 줄기세포·조직공학, 카테콜 기반 하이드로겔, 기능성 생체재료 | MPI 금속-단백질 소재의 생체적합성 평가 및 조직공학 응용 검증 |

### 6.6 KRISS (한국표준과학연구원)

| 부서 | 역할 |
| --- | --- |
| 바이오물질측정그룹 (바이오의료측정본부) | 생체고분자 물성 표준 측정 |
| 나노소재측정그룹 (화학·재료측정본부) | NMR, TEM, 기계물성 국가표준 비교 |

이미 협력 경험: Science 논문 감사의 글에 KRISS W. Lee 박사 기여 명시됨

## 7. 응용 분야 및 기대효과

### 7.1 응용 분야 지도

금속-생체고분자 신물성 소재 (MPI 기반)
    │
    ├── 🏥 의료·헬스케어
    │     ├── 초고강도 생체적합 봉합사
    │     ├── 조직공학 지지체 (스캐폴드)
    │     ├── 삽입형 의료기기 코팅
    │     └── 약물 전달 시스템
    │
    ├── 🤖 소프트 로보틱스·휴머노이드
    │     ├── 인공 힘줄·근육 소재
    │     ├── 고내구성 소프트 액추에이터
    │     ├── 휴머노이드 피부 인터페이스
    │     └── 생체모방 그리퍼
    │
    ├── 🧠 신경 인터페이스·뇌-기계 연결
    │     ├── 유연 신경전극 기판
    │     ├── 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 소재
    │     └── 생체전자 의학 소재
    │
    ├── 👕 웨어러블·전자피부
    │     ├── 고인성 유연 기판
    │     ├── 전자피부(e-Skin) 소재
    │     └── 스트레처블 바이오센서
    │
    ├── 🛡️ 국방·우주·항공
    │     ├── 초경량 고강도 방탄 소재
    │     ├── 우주복·극한환경 소재
    │     └── 무인 드론 구조 소재
    │
    └── 🌱 지속가능성
          ├── 바이오 기반 고성능 소재 (석유 대체)
          ├── 생분해 가능 고성능 섬유
          └── 탄소 발자국 최소화 소재

### 7.2 단계별 기대효과

#### 단기 (1~3년): 과학적 성과

| 항목 | 목표 |
| --- | --- |
| 원천 논문 | SCI 논문 20편 이상 (Nature/Science 계열 포함) |
| 특허 | 국내외 원천특허 10건 이상 (IP-R&D 연계) |
| 신물성 달성 | 기존 거미줄 대비 인성 300% 이상 향상 |
| 소재 플랫폼 | MPI 적용 가능 생체고분자 5종 이상 확장 |

#### 중기 (3~5년): 기술 파급

| 항목 | 기대 내용 |
| --- | --- |
| AI 소재 설계 DB | 금속-단백질 조합 10,000건 이상의 물성 데이터베이스 구축 |
| 국제 협력 | Nature Index 등재 국제 공동연구 네트워크 형성 |
| 기술이전 | 의료기기, 소프트로봇, 방산 분야 기업 기술이전 추진 |
| 인재 양성 | 박사급 연구자 20명 이상 배출 |

#### 장기 (5년 이후): 산업 파급

| 분야 | 파급 내용 | 시장 규모 |
| --- | --- | --- |
| 소프트로봇·휴머노이드 | 핵심 소재 플랫폼 기술 | 글로벌 소프트로봇 시장 2030년 약 60억 달러 |
| 신경 인터페이스 | BCI 소재 원천기술 | Neuralink 등 글로벌 경쟁 |
| 의료기기 | 차세대 생체적합 소재 표준 | 글로벌 생체재료 시장 2030년 약 3,700억 달러 |
| 방산·우주 | 초경량 고강도 소재 | 국방력 강화 |

### 7.3 정량적 목표 예시

[물성 목표]
  현재 거미줄:   σmax ≈ 1.1 GPa,  εmax ≈ 40%  → Toughness ≈ 160 MJ/m³
  MPI 처리 후:   σmax ≈ 4.5 GPa,  εmax ≈ 70%  → Toughness ≈ 850 MJ/m³ (목표)
  케블라 (참고):  σmax ≈ 3.6 GPa,  εmax ≈ 2.4% → Toughness ≈  50 MJ/m³
  강철 (참고):   σmax ≈ 1.5 GPa,  εmax ≈ 8%   → Toughness ≈  60 MJ/m³

  → 목표: 인류가 만든 어떠한 소재보다 높은 인성값 구현

## 8. 시대적 의미 및 타당성 검토

### 8.1 "빠른 기술 발전 시대에 의미가 있는가?" — 결론: 지금이 최적 시점

#### 8.1.1 역설적으로 지금이 더욱 의미 있는 이유

| 시대적 트렌드 | MPI 소재와의 연결 |
| --- | --- |
| AI·머신러닝 발전 | AI로 금속-단백질 조합 공간 탐색 속도 수백배 가속 → 10년 걸릴 연구를 3년에 가능 |
| 휴머노이드 로봇 폭발적 성장 (Tesla Optimus, Boston Dynamics, Figure AI) | 소프트-하드 인터페이스 소재 수요 폭발 → MPI 소재가 핵심 솔루션 가능 |
| 뇌-컴퓨터 인터페이스 (Neuralink 등) | 생체적합 + 고내구성 + 유연성 동시 요구 → MPI 소재의 정확한 응용 영역 |
| 탄소중립·바이오 경제 전환 | 석유계 고성능 소재 대체재 수요 → 바이오 기반 MPI 소재가 해답 |
| 개인화 의료 (정밀의료) | 맞춤형 조직공학 스캐폴드 → MPI로 물성을 자유롭게 설계 가능 |

#### 8.1.2 기초 원천기술의 지속성

기초 원천기술은 시대가 빠를수록 더 중요하다

  단기적 응용기술 → 빠른 기술 변화에 쉽게 obsolete
  원천 플랫폼 기술 → 시대가 변해도 적용 분야만 달라질 뿐, 기술 자체는 유효

  예시: ALD 기술 (1977년 개발) → 현재 반도체 필수 공정으로 정착
       MPI 기술 (2009년 개발) → 바이오·소프트로봇·뇌공학 시대의 핵심 될 것

#### 8.1.3 국내 경쟁력 측면

연구책임자가 MPI 기술의 세계 최초 개발자

국내에 유사한 연구팀 거의 없음 — 선점 효과 절대적

본 연구를 지금 하지 않으면 해외 연구팀에게 선점당할 위험

### 8.2 현재 글로벌 연구 동향과의 정합성

| 글로벌 트렌드 | 현황 | MPI 소재의 위치 |
| --- | --- | --- |
| 생체영감 소재 (Bio-inspired materials) | Nature, Science에 매년 수십 편 | MPI는 최고 수준의 원천 연구 |
| 소프트 로보틱스 소재 | Advanced Materials, Matter에 급증 | 소프트-하드 성능 갭 해결책으로 MPI 부각 |
| 신경 인터페이스 소재 | Nature Communications 등 급증 | 생체적합 + 고인성 동시 요구에 MPI 최적 |
| 바이오하이브리드 로봇 | 2025년부터 급격히 증가 | 살아있는 세포와 MPI 소재의 결합 가능성 |

### 8.3 위험 요소 및 대응

| 위험 요소 | 가능성 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- |
| 합성 생물학의 급격한 발전으로 자연 거미줄 대량생산 | 중 | MPI는 합성 단백질에도 적용 가능 → 오히려 시너지 |
| 완전 합성 고분자 소재가 동등 물성 달성 | 저 | 생체적합성·분해성은 MPI 고유 강점 |
| 중국 등의 빠른 추격 | 고 | 원천특허 조기 확보로 기술 장벽 구축 |
| 연구 기간 내 상용화 어려움 | 중 | 원천기술 확보 + 기술이전 → 단계적 사업화 |

## 9. 향후 일정 및 준비사항

### 9.1 공모 일정 (2026년)

| 일정 | 내용 |
| --- | --- |
| 3월 17일 ~ 4월 3일 | 개념계획서 접수 (연구책임자 신청) |
| 4월 6일 | 주관연구기관 검토·승인 마감 |
| 4월 중 | (1차) 개념계획서 서면평가 |
| 5월 중 | 연구개발계획서 접수 (상위 2배수 과제) |
| 6월 중 | (2차) 연구개발계획서 발표평가 |
| 7월 | 협약체결 및 연구개시 |

### 9.2 개념계획서 작성 전략

핵심 강조 포인트:
  ① Science 논문의 원천 발명자가 직접 이끄는 연구 → 세계 최고 전문성
  ② MPI = 완전히 새로운 신연구방법론 + AI/계산과학 접목
  ③ 거미줄에서 검증된 개념 → 모든 생체고분자로 확장하는 플랫폼 기술
  ④ 소프트로봇·BCI·의료기기 등 미래 핵심 산업과의 직결성
  ⑤ POSTECH(차형준)·KAIST(유승화)·SNU(남기태) 최고 연구자 결집

### 9.3 제출 서류 체크리스트

[ ] 개념계획서 PART1 (표지) — 웹입력

[ ] 개념계획서 PART2 (본문) — 10페이지 이내

[ ] 개념계획서 PART3 — 웹입력

[ ] 연구데이터 관리계획(DMP) — 필수

[ ] 신청 자격의 적정성 확인서 — 필수

[ ] 개인정보·과세정보 제공·활용 동의서 및 연구윤리 준수서약서 — 필수

[ ] 기관 지원확약서 — 해당 시

### 9.4 즉시 추진 사항

공동연구자 접촉 (우선순위):

- KAIST 유승화 교수 (거미줄 전산모사 — 직접 연관)

- SNU 남기태 교수 (금속-단백질 하이브리드 — 거의 동일 분야)

- POSTECH 차형준 교수 (재조합 단백질 — 소재 공급)

KIMM 기관 내 절차 시작 (IRIS 기관 등록 확인)

NTIS 차별성 검토 수행 (유사 과제 여부 확인)

IP-R&D 계획 수립 (1차년도 연구활동비에 45백만원 계상 필요)

## 부록: 핵심 참고문헌

| # | 문헌 |
| --- | --- |
| 1 | Seung-Mo Lee et al., *Science* 324, 488 (2009). DOI: 10.1126/science.1168162 |
| 2 | Ki Tae Nam et al., *ACS Appl. Bio Mater.* (2020). "Metal–Protein Hybrid Materials" |
| 3 | C.A. Wilson et al., *Chem. Mater.* 17, 5625 (2005). — MPI 전구체 침투 |
| 4 | Y. Termonia, *Macromolecules* 27, 7378 (1994). — 거미줄 단백질 모델 |
| 5 | Dong et al., *Adv. Mater.* (2025). "Stimuli-Responsive Materials for Bioelectronic Medicine" |
| 6 | Wang et al., *Adv. Sci.* (2025). "Bioinspired Intelligent Soft Robotics" |
| 7 | 2026년도 미래소재디스커버리지원+ 사업 신규과제 공모 (과기정통부 공고 제2026-0246호) |

*본 문서는 미래소재디스커버리지원+ 사업 신청을 위한 내부 기획 검토 자료입니다.*

*작성 지원: Claude (Anthropic) — 2026.03.18*